衛生福利部雲林教養院107年度員工協助方案推動計畫

壹、依據

本院「員工協助方案實施計畫」。

貳、目標

- 落實人性關懷，發現及協助同仁解決可能影響工作效能之相關問題，使其以健康的身心投入工作，提升其工作士氣及服務效能。

- 藉由多樣化的協助性措施，建立溫馨關懷的工作環境，營造互動良好的組織文化，提升組織競爭力。

參、服務對象

本院全體現職員工（含編制內職員、約聘僱人員、技工、工友、駕駛、臨時人員等）。

肆、辦理項目、內容及期程：

| 辦理項目 | 辦理內容 | 辦理期間 |
| --- | --- | --- |
| 方案規劃 | 配合本院員工協助方案實施計畫、員工需求，據以訂定106年度推動計畫。 | 107年2月底 |
| 辦理員工協助方案宣傳推廣活動 | 新進人員報到時提供「本院員工協助方案實施計畫」，並於辦理新進人員訓練時介紹本院員工協助方案。 | 107年6月至12月 新進人員訓練 |
|  | 本院網站設置員工協助方案（EAP）網頁專區，提供本院員工協助方案相關資訊。 | 107年6月至12月 |
| 辦理健康促進活動 | 主題如下: - 職場健康 - 身心健康 - 員工健康自主管理 - 工作與生活平衡 | 107年6月至12月 |
| 提供多元諮詢服務 | 依「本院員工協助方案實施計畫」辦理，並結合中央、地方政府及民間現有心理、法律、醫療及理財資源，提供同仁多元諮詢服務管道。 | 107年6月至12月 |
| 加強員工協助方案主管人員及承辦人員之訓練 | 主管人員訓練： 利用線上學習機制修習相關課程。 | 107年6月至12月 |
|  | 承辦人員訓練機制： - 薦送承辦同仁參加公務人力發展中心辦理「心理學應用專班」、「面談與諮商進階專班」、「面談技巧研習班」等相關班期訓練。 - 利用線上學習機制修習相關課程。 | 配合公務人力發展中心課程時間 |
| 提供身心健康相關資源 | - 利用電子刊物提供身心健康領域學習新知。 - 購買相關書籍、影音資源。 | 107年6月至12月 |
| 檢討回饋 | 針對EAP相關活動辦理情形進行滿意度調查。 | 配合活動辦理 |

伍、經費

辦理本計畫所需經費，由本院年度預算相關經費項下支應。

陸、本計畫經簽奉核定後實施，並得依實際需要修正之。